Приложение к приказу КОиН

от «06 » сентября \_\_2019 № 1067

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Новокузнецке в 2020 году

Перечень сокращений, используемых в настоящем приложении

|  |  |
| --- | --- |
| Сокращение | Расшифровка |
| КОиН | Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка |
| ОО | Общеобразовательные организации |
| ГИА | Государственная итоговая аттестация |
| ГИА-11 | Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования |
| ГИА-9 | Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования |
| ЕГЭ | Единый государственный экзамен |
| ОГЭ | Основной государственный экзамен |
| ГВЭ | Государственный выпускной экзамен |
| ОВЗ | Ограниченные возможности здоровья |
| ППЭ | Пункт проведения экзамена |
| КИМ | Контрольно-измерительные материалы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Мероприятия | Ответственные  исполнители | Сроки  реализации |
| **Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году** | | | | |
| 1. | | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в ОО города Новокузнецка | КОиН | июль – август 2019года |
|  | | Сбор и обработка результатов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего, среднего общего образования | КОиН | август 2019года |
| 1.2. | | Мониторинг основных результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего, среднего общего образования:   * по участникам ГИА в разрезе каждого ОО, ППЭ и учебных предметов; * по доле участников, справившихся с заданиями и преодолевших минимальный порог, установленный Рособрнадзором; департаментом образования и науки Кемеровской области * по среднему баллу; * по количеству выпускников, завершивших обучение со справкой | КОиН | июль - август  2019 года |
| 1.3. | | Предоставление в ДОиН отчётных материалов о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего, среднего общего образования по формам Рособрнадзора. | КОиН | Июль 2019 года |
| 1.4. | | Формирование списка лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, допустивших нарушения Порядка проведения ГИА. | КОиН | август - сентябрь 2019 года |
| 2. | | Подготовка аналитических отчетов | КОиН | Август 2019 года |
| 2.1. | | Использование статистических, аналитических материалов в работе по подготовке учителей и экспертов предметных комиссий | ИПК, ОО | в течение учебного года |
| 2.2. | | Использование статистических, аналитических материалов в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | ИПК, ОО | в течение учебного года |
| 3. | | **Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях, конференциях, семинарах, методических объединениях** | КОиН, ИПК | август - ноябрь 2019 года |
| 3.1. | | Обсуждение на педагогических августовских конференциях вопросов по повышению качества образования с учетом результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году | КОиН, ИПК | август 2019 года |
| 3.2. | | Городское родительское собрание «Особенности проведения государственной итоговой аттестации и процедур независимой оценки качества образования в 2019-2020 учебном году » | КОиН | апрель 2019 года |
| **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | |
| 1. | | **Организация работы с обучающимися, которые не получили** **аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам** | КОиН,  ОО | В течение года |
| 1.1. | | Разработка и реализация плана работ с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании | КОиН,  ОО | По отдельному графику |
| 1.2. | | Организация дополнительной работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании, в рамках факультативных, консультационных занятий | КОиН,  ОО | По отдельному графику |
| 1.3. | | Реализация обучения на основе построения индивидуальной образовательной траектории, выявление и корректировака типичных и индивидуальных затруднений у обучающихся | ОО | По отдельному графику |
| 1.4. | | Осуществление психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их родителей (законных представителей) | ИПК,  ОО | По отдельному графику |
| 2. | **Корректировка программ курсов повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11** | | ИПК | в течение учебного года |
| 2.1 | Курсы повышения квалификации для учителей математики по дополнительной профессиональной программе «Математика: теория и методика обучения математике в условиях реализации ФГОС общего образования» (модуль «Методы решения заданий итоговой аттестации по математике») | | ИПК | Сентябрь 2019 -  апрель 2020 |
| 2.2 | Курсы повышения квалификации, реализуемые по накопительной системе, «Система подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по математике» | | ИПК | Октябрь - декабрь 2019 |
| 2.3 | Курсы повышения квалификации для учителей русского языка и литературы по дополнительной профессиональной программе «Русский язык и литература: теория и методика преподавания русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС общего образования» (модуль «Организационно-методическая деятельность учителя по подготовке учащихся к итоговой аттестации по русскому языку») | | ИПК | Сентябрь 2019 -май 2020 |
| 2.4 | Курсы повышения квалификации, реализуемые по накопительной системе, «Организационно-методическая деятельность учителя по подготовке учащихся к итоговой аттестации по русскому языку» | | ИПК | Октябрь - декабрь 2019 |
| 2.5 | Курсы повышения квалификации для учителей иностранного языка по дополнительной профессиональной программе «Иностранный язык: теория и методика обучения иностранному языку в условиях реализации ФГОС общего образования» (модуль «Государственная итоговая аттестация по иностранному языку») | | ИПК | Сентябрь 2019  -апрель 2020 |
| 2.6 | Курсы повышения квалификации для учителей истории и обществознания по дополнительной профессиональной программе «История и обществознание: теория и методика преподавания истории и обществознания в условиях реализации ФГОС общего образования» (модуль «Государственная итоговая аттестация по истории и обществознанию») | | ИПК | Сентябрь 2019 -  май 2020 |
| 2.7 | Курсы повышения квалификации для учителей информатики по дополнительной профессиональной программе «Информатика: теория и методика преподавания информатики в условиях реализации ФГОС общего образования» (модуль «Методика подготовки учащихся к итоговой аттестации по информатике и ИКТ») | | ИПК | Сентябрь 2019 -  декабрь 2019 |
| 2.8 | Курсы повышения квалификации для учителей физики по дополнительной профессиональной программе «Физика: теория и методика обучения физике в условиях реализации ФГОС общего образования» (модуль «Методы решения заданий итоговой аттестации по физике») | | ИПК | Февраль -  апрель 2020 |
| 2.9 | Курсы повышения квалификации для учителей географии по дополнительной профессиональной программе «География: теория и методика преподавания географии в условиях реализации ФГОС общего образования» (модуль «Государственная итоговая аттестация по географии») | | ИПК | Сентябрь -  декабрь 2019 |
| 2.10 | Курсы повышения квалификации для учителей биологии по дополнительной профессиональной программе «Биология: теория и методика преподавания биологии в условиях реализации ФГОС общего образования» (модуль «Подготовка учащихся к итоговой аттестации по биологии») | | ИПК | Январь -  май 2020 |
| 2.11 | Постоянно действующий семинар «Мето­дическая деятель­ность учителя по подготовке учащихся к государственной ито­говой аттестации по рус­скому языку и математике» | | ИПК | Сентябрь 2019 -  январь 2020 |
| 2.12 | Информационные семинары «Анализ результатов государственной итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов. Коррекционная работа по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации» | | ИПК | Сентябрь 2019 |
| 2.13 | Информационные семинары «Формы и методы подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации» | | ИПК | Октябрь -  декабрь 2019 |
| 2.14 | Информационные семинары для учителей информатики «Решение задач ЕГЭ по информатике повышенного уровня сложности» | | ИПК | Октябрь, декабрь 2019  Апрель 2020 |
| 3. | **Проведение процедуры независимой оценки качества образования** | |  |  |
| 3.1. | Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА | | КОиН, ОО | В течение года |
| 3.2. | Участие в проведении всероссийских, региональных апробаций:  -устной части по русскому языку в форме ОГЭ;  - устной части по иностранным языкам;  - печать контрольно-измерительных материалов в ППЭ;  -сканирование экзаменационных работ в ППЭ | | КОиН, ОО | В течение года |
| 3.3. | Организация и проведение (на договорной основе) диагностического тестирования обучающихся 9,11(12)-х классов по русскому языку, математике и учебным предметам по выбору. Анализ результатов | | КОиН, ОО | В течение года |
| 3.4. | Участие обучающихся в национальных исследованиях качества образования | | КОиН, ОО | В течение года |
| 3.5. | Участие обучающихся в международных мониториговых исследованиях | | КОиН, ОО | В течение года |
| 3.6. | Участие обучающихся во всероссийских проверочных работах | | КОиН, ОО | Апрель-май 2020 года |
| 3.7. | Участие обучающихся в региональных комплексных контрольных работ | | КОиН, ОО | По отдельному плану |
| 3.8. | Анализ результатов участия обучающихся в национальных и международных исследованиях качества образования | | КОиН, ОО | Май 2020года |
| **Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |
| 1. | | Определение объёмов финансирования и составление примерных смет расходов на организацию и проведение ГИА, в том числе на модернизацию системы видеонаблюдения, дооборудование, ППЭ   * использование ресурсов ОО | КОиН | сентябрь –  октябрь 2019года |
| **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | | |
| 1. | | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | КОиН | В течение года |
| 1.1. | | Организация и проведение совещаний, семинаров для:   * руководителей ППЭ; * организаторов ППЭ; * членов конфликтной комиссии; * общественных наблюдателей | КОиН | февраль - март 2020 года |
| 1.2. | | Организация обучения специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в ОО | КОиН | ноябрь 2019 года |
| 1.3. | | Организация обучения на муниципальном уровне работников образовательных организаций, назначенных ответственными за внесение сведений в РИС | КОиН | ноябрь 2019года |
| 1.4. | | Обучение общественных наблюдателей, в том числе онлайн наблюдателей | КОиН | март - май 2020 года |
| 1.5. | | Организация и проведение круглых столов, вебинаров, методических семинаров, заседаний методических объединений учителей | КОиН, ИПК | в течение года |
| 1.6. | | Организация обучающих семинаров для членов предметных комиссий-экспертов по программе «Подготовка членов предметных комиссий по проверке  развернутых ответов (в том числе устных ответов) участников ГИА» | КОиН,  ГУ ОЦМКО,  председатели  предметных  комиссий | февраль-март 2020 года |
| **Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |
| 1. | | **Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2020года:** | КОиН | август 2019 года |
| 1.1. | | Сбор заявлений с 8 по 22 августа 2019 года.  Проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России | КОиН | август 2019 года |
| 1.2. | | Определение организационно-территориальной схемы проведения в г.Новокузнецке государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего по обязательным учебным предметам в сентябре 2020 года | КОиН | август 2019года |
| 1.2.1. | | - сроки, места регистрации заявлений на участие в ГИА | КОиН | август 2019 года |
| 1.2.2. | | - количество аудиторий в ППЭ | КОиН | август 2019 года |
| 1.2.3. | | - количество участников ГИА с указанием перечня выбранных учебных предметов | КОиН | август 2019 года |
| 2. | | **Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования** |  |  |
| 2.1. | | Обеспечение внесения сведений в региональную информационную систему ЕГЭ, ГВЭ (в соответствии с графиком Рособрнадзора) | КОиН, ИПК | август 2019 года |
| 2.2. | | Формирование баз данных: |  |  |
| 2.2.1. | | Внесение сведений об ОО, о выпускниках текущего года | КОиН, ИПК, ОО | ноябрь 2019 года |
| 2.2.2. | | Внесение сведений о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде |  | ноябрь 2019 года |
| 2.2.3. | | Внесение сведений об участниках проведения итогового сочинения (изложения) |  | ноябрь 2019 года |
| 2.2.4. | | Внесение сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА |  | февраль 2020 года |
| 2.2.5 | | Отнесение участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов |  | ноябрь 2019 года январь 2020 года апрель 2020 года |
| 2.2.6 | | Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов |  | в течение 2 дней со дня получения сведений |
| 2.2.7 | | Внесение сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели), о членах ГЭК, которым не будут выдаваться электронные подписи |  | март 2020 года, май 2020 года |
| 2.2.8 | | Внесение сведений о наличии допуска к прохождению ГИА |  | в течение 2 дней со дня принятия решения |
| 2.2.9 | | Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов |  | в течение 2 дней со дня получения |
| 2.2.10 | | - сведений о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде |  | февраль 2020 года |
| 2.2.11 | | - сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА |  | Январь,февраль  2020года  (в зависимости от  сроков  регистрации) |
| 2.2.12 | | Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов  или инвалидов |  | в течение 2 дней со дня получения  сведений |
| 2.2.13 | | Внесение сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели) |  | март, июль, август 2019 года |
| 2.2.14 | | Внесение сведений о наличии допуска к прохождению ГИА |  | в течение 2 дней со дня принятия решения |
| **На всех этапах проведения экзаменов** | | |  |  |
| 1. | | Организация ознакомления участников ГИА-9 с результатами | КОиН | в день получения  протоколов  результатов,  утвержденных  ГЭК |
| 2. | | Организация приема и рассмотрения апелляций участников ГИА-9 | КОиН | в сроки работы КК |
| 3. | | Содействие в установке в ППЭ систем видеонаблюдения | КОиН, ОО | декабрь 2019 года - май 2020 года |
| 4.. | | Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в РИС сведений | КОиН | январь –  февраль 2020 года |
| 5. | | Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ» | КОиН | в течение учебного года |
| 6. | | Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ» | КОиН | в течение учебного года |
| 7. | | Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | КОиН | в течение учебного года |
| 8. | | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году | КОиН | октябрь - ноябрь 2019года |
| 9. | | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА из числа:   * выпускников ОО текущего учебного года; * обучающихся и выпускников СПО; * выпускников прошлых лет; * лиц, не прошедших ГИА в прошлом году; * лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | КОиН | октябрь - ноябрь 2019года |
| 10. | | Согласование количества:  - организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего общего образования;   * выпускников общеобразовательных организаций; * выпускников с ограниченными возможностями здоровья | КОиН, ОО | октябрь - ноябрь 2019 года |
| 11.. | | Контроль миграции выпускников 9-х, 11-х классов общеобразовательных организаций, прибывающих в Кемеровскую область для сдачи ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах региона | КОиН, ОО | Сентябрь 2019года – май 2020года |
| 12. | | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования | КОиН, ОО | по отдельному плану-графику в соответствии с графиком Рособрнадзора |
| 13. | | Создание и ведение региональной информационной сиситемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования:   * об образовательных организациях; * о ППЭ и аудиторном фонде; * об участниках ГИА; * о перечне учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА; * о руководителях ППЭ; * об организаторах ГИА в ППЭ; * об ассистентах в аудиториях ППЭ для оказания необходимой технической помощи участникам из числа детей с ограниченными возможностями здоровья; * о членах ГЭК, уполномоченных представителях ГЭК; * о председателях, заместителях председателей и членах предметных комиссий; * об общественных наблюдателях | ИПК, ОО | по отдельному плану-графику |
| 14. | | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки | КОиН | по отдельному плану-графику |
| 15. | | Внесение сведений в РИС об участниках итогового сочинения (изложения) | ИПК, ОО | ноябрь 2019 года |
| 16. | | Проведение совещания заместителя Главы города с представителями Новокузнецку по вопросу обеспечения охраны правопорядка в ППЭ, присутствия сотрудников на ППЭ | КОиН | Май 2020 года |
| 17. | | Согласование взаимодействия с органами здравоохранения по вопросам обеспечения медицинского сопровождения ГИА | КОиН | Май 2020 года |
| 18. | | Согласование взаимодействия с региональными и муниципальными органами исполнительной власти и службами:   * внутренних дел; * здравоохранения; * противопожарной безопасности; * связи; * энергообеспечения | КОиН | Май 2020 года |
| 19. | | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в предметных комиссиях и конфликтной комиссии | КОиН, ОАО «Ростелеком» | май 2020 года |
| 20. | | Определение объема работ по проверке готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в предметных комиссиях и конфликтной комиссии, ракурса видеокамер, скорости подключения с сети Интернет, требований программно­аппаратного комплекса. Подписание актов готовности. | КОиН, ОО | май 2020 года |
| 21. | | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | КОиН | В течение года |
| 22. | | Создание специальных условий в ППЭ для участия в ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ:   * выпускников с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с заболеванием); * выпускников образовательных учреждений уголовно­исполнительной системы. | КОиН | февраль - май 2020 года |
| 23. | | Формирование списков участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья | КОиН | февраль 2020 года |
| 24. | | Формирование списков участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, которым необходима специализированная расскадка или организация пункта на дому | КОиН | февраль 2020 года |
| 25. | | Формирование списков состава ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ | КОиН | март - апрель 2020года |
| 26. | | Определение пунктов проведения экзаменов для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, в том числе пунктов на дому | КОиН | март  2020 года |
| 27. | | Организация участия в семинарах, вебинарах кандидатов в общественные наблюдатели «Роль общественного наблюдения в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» | КОиН | В течение года |
| 28. | | Аккредитация общественных наблюдателей. Выдача удостоверений общественным наблюдателям | КОиН | Май 2020года |
| 29. | | Организация участия общественных наблюдателей, в том числе онлайн наблюдателей в дистанционном обучении | КОиН | апрель - май 2020 года |
| 30. | | Техническое дооснащение ППЭ | КОиН, ОО | В течение года |
| 30.1. | | Приобретение сканеров, принтеров | КОиН, ОО | В течение года |
| 30.2. | | Приобретение расходных материалов и канцелярских товаров | КОиН, ОО | В течение года |
| 30.3. | | Приобретение оборудования для увеличения количества ППЭ с использованием технологий печать КИМ и сканирования ЭМ в ППЭ | КОиН, ОО | В течение года |
| **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | | |
| 1. | | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение сайта КОиН, ОО | КОиН, ОО | В течение года |
| 2. | | Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальных сайтах комитета образования и науки, ОО | КОиН, ОО | постоянно |
| 3. | | Размещение на сайте КОиН, ОО информации: | КОиН | весь период |
| 3.1. | | - о сроках проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | КОиН, ОО | март 2020 года |
| 3.2. | | - о сроках и местах регистрации на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  | декабрь 2019 года |
| 3.4. | | - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций |  | март 2020 года |
| 3.5. | | - о местах расположении ППЭ |  | март 2020 года |
| 3.6. | | о сроках, местах и порядке информирования о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  | март 2020 года |
| 4. | | Проведение пресс-конференций, совещаний, круглых столов | КОиН | весь период |
| 5. | | Организация и проведение информационно­-разъяснительной работы (встречи, вебинары) с выпускниками ОО, выпускниками прошлых лет, планирующими проходить государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, родителями (законными представителями) «Особенности проведения ГИА в 2020 году», в том числе:   * о сроках и месте подачи заявления для участия в ГИА; * о выборе учебных предметов для сдачи ГИА; * о запрете на наличие средств связи, электронно­вычислительной техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации; * о запрете на вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных материалов на бумажном или электронном носителях, их фотографирование; * о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; * о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания; * о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно и др. | КОиН, ОО | декабрь 2019 года - май 2020 года |
| 6. | | Информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) о Порядке проведения ГИА в 2019 году через:   * информационные письма; * информационные плакаты; * родительские собрания; * круглые столы; * видеоконференции | КОиН, ОО | январь - май 2020 года |
| 7. | | Информационная работа (круглые столы, встречи, вебинары) с представителями общественных организаций по повышению эффективности системы общественного наблюдения за проведением ГИА | КОиН | февраль - май 2020 года |
| 8. | | Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, с различными категориями участников образовательного процесса | КОиН, ОО | январь - май 2020года |
| 9. | | Подготовка и выпуск информационных буклетов, памяток для участников ГИА, педагогов, родителей (законных представителей) | КОиН, ОО | январь - февраль  2020 года |
| 10. | | Проведение встреч с выпускниками образовательных организаций по вопросам подготовки и прохождения ГИА в 2020 году | КОиН, ОО | по отдельному графику |
| 11. | | Размещение в доступных для участников ГИА местах информационных плакатов, роликов, брошюр- рекомендаций, памяток в течение года | КОиН, ОО | в течение года |
| 12. | | Оформление информационных стендов в образовательных организациях по подготовке и проведению ГИА в 2020 году | ОО | в течение года |
| 13. | | Проведение единого классного часа для обучающихся выпускных классов, в том числе в режиме видеоконференции | КОиН, ОО | декабрь 2019года, апрель 2020 года |
| 14. | | Проведение консультационной поддержки обучающихся, родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА в 2020 году | КОиН, ОО | в течение года |
| 15. | | Проведение акции «100 баллов для Победы». Организация встреч с выпускниками прошлых лет, получивших высокие баллы на ЕГЭ | КОиН, ОО | Апрель- май 2020 года |
| 16. | | **Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11** | КОиН |  |
| 16.1. | | Организация и сопровождение работы телефона «горячей линии» по вопросам государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | КОиН | круглогодично |
| 17. | | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году | КОиН | круглогодично |
| 17.1. | | Подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА с участием представителей общественности, СМИ | КОиН | весь период |
| 17.2. | | Подготовка публикаций о подготовке и проведении ГИА в СМИ в том числе:  о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; о сроках проведения ГИА;  о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  о сроках, местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | КОиН | декабрь 2019 года - сентябрь 2020 года |
| 18. | | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА- 11 в 2018 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО | КОиН | весь период |
| 19. | | Проверка официальных сайтов общеобразовательных организаций по вопросам своевременного размещения необходимой, полной и актуальной информации о проведении ГИА в 2020 году | КОиН | декабрь 2019 года - март 2020 года |
| 20. | | Мониторинг размещения информации по организации и проведении ГИА на официальных сайтах МОУО и ОО, на информационных стендах ОО | КОиН | декабрь 2019 года - май 2020 года |
| 21. | | Проведение классных родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | ОО | в течение года |
| 21.1. | | Проведение общешкольных родительских собраний по вопросам проведения ГИА в 2020 году | ОО | в течение года |
| 21.2. | | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА- 11 в образовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам | КОиН, ОО | в течение года по отдельному плану |
| 21.3. | | Проведение работ в ОО в соответствии с разработанными и утвержденными планами мероприятий по психолого­педагогическому сопровождению и подготовке обучающихся выпускных классов к ГИА | КОиН, ОО | в течение года |
|  | | сопровождение подготовки обучающихся к сдаче ГИА», рекомендаций, памяток, брошюр по оказанию психологической помощи участникам ГИА, их родителям | регионального центра психолого­педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности» | в течение года |
| 21.4. | | Проведение для обучающихся, родителей (законных представителей), учителей-предметников семинаров, тренингов, консультирования, классных часов, родительских собраний психологами ОО, специалистами Центров психолого-медико-социального сопровождения | КОиН, ИПК, ОО | в течение года |
| 21.5. | | Организация и проведение семинаров, тематических консультаций, круглых столов, тренингов, практических семинаров, мастер-классов, методических объединений для специалистов психолого-педагогического сопровождения (педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования) | КОиН, ИПК | в течение года |
| **Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |
| 1. | | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению | КОиН | в течение года |
| 1.1. | | Осуществление проверок:   * состояния официальных сайтов общеобразовательных организаций по вопросам своевременного размещения информации о сроках и особенностях проведения ГИА в 2017 году; * оформления информационных стендов ОО; * уровня информированности участников ГИА; * готовности пунктов проведения экзаменов к ГИА на соответствие требованиям, предъявляемым законодательством | КОиН | март 2020 года |
| 1.2. | | Контроль за выполнением федеральных и региональных нормативных правовых актов и инструктивных методических документов на уровне общеобразовательных организаций. | КОиН | апрель -май 2020 года |
| 1.3. | | Анализ обращений на телефоны «горячей линии», выявление типичных затруднений и проведение дополнительной разъяснительной работы | КОиН | в течение года |
| 2. | | Осуществления контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | КОиН | в течение года |
| 2.1. | | Контроль за соблюдением сроков внесения сведений в РИС | КОиН | в течение года |