Приложение к приказу КОиН

 от «06 » сентября \_\_2019 № 1067

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Новокузнецке в 2020 году

Перечень сокращений, используемых в настоящем приложении

|  |  |
| --- | --- |
| Сокращение | Расшифровка |
| КОиН | Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка |
| ОО | Общеобразовательные организации |
| ГИА | Государственная итоговая аттестация |
| ГИА-11 | Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования  |
| ГИА-9 | Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования  |
| ЕГЭ | Единый государственный экзамен |
| ОГЭ | Основной государственный экзамен |
| ГВЭ | Государственный выпускной экзамен |
| ОВЗ | Ограниченные возможности здоровья |
| ППЭ | Пункт проведения экзамена |
| КИМ | Контрольно-измерительные материалы |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия | Ответственныеисполнители | Срокиреализации |
| **Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году** |
| 1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в ОО города Новокузнецка | КОиН | июль – август 2019года |
|  | Сбор и обработка результатов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего, среднего общего образования | КОиН |  август 2019года |
| 1.2. | Мониторинг основных результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего, среднего общего образования:* по участникам ГИА в разрезе каждого ОО, ППЭ и учебных предметов;
* по доле участников, справившихся с заданиями и преодолевших минимальный порог, установленный Рособрнадзором; департаментом образования и науки Кемеровской области
* по среднему баллу;
* по количеству выпускников, завершивших обучение со справкой
 | КОиН | июль - август 2019 года |
| 1.3. | Предоставление в ДОиН отчётных материалов о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего, среднего общего образования по формам Рособрнадзора. | КОиН | Июль 2019 года |
| 1.4. | Формирование списка лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, допустивших нарушения Порядка проведения ГИА. | КОиН | август - сентябрь 2019 года |
| 2. | Подготовка аналитических отчетов | КОиН | Август 2019 года |
| 2.1. | Использование статистических, аналитических материалов в работе по подготовке учителей и экспертов предметных комиссий | ИПК, ОО | в течение учебного года |
| 2.2. | Использование статистических, аналитических материалов в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | ИПК, ОО | в течение учебного года |
| 3. | **Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях, конференциях, семинарах, методических объединениях** | КОиН, ИПК | август - ноябрь 2019 года |
| 3.1. | Обсуждение на педагогических августовских конференциях вопросов по повышению качества образования с учетом результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году | КОиН, ИПК | август 2019 года |
| 3.2. | Городское родительское собрание «Особенности проведения государственной итоговой аттестации и процедур независимой оценки качества образования в 2019-2020 учебном году » | КОиН | апрель 2019 года |
| **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 1. | **Организация работы с обучающимися, которые не получили** **аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам** | КОиН,ОО | В течение года |
| 1.1. | Разработка и реализация плана работ с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании | КОиН,ОО | По отдельному графику |
| 1.2. | Организация дополнительной работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании, в рамках факультативных, консультационных занятий | КОиН,ОО | По отдельному графику |
| 1.3. | Реализация обучения на основе построения индивидуальной образовательной траектории, выявление и корректировака типичных и индивидуальных затруднений у обучающихся | ОО | По отдельному графику |
| 1.4. | Осуществление психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их родителей (законных представителей) | ИПК,ОО | По отдельному графику |
| 2. | **Корректировка программ курсов повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11** | ИПК | в течение учебного года |
| 2.1 | Курсы повышения квалификации для учителей математики по дополнительной профессиональной программе «Математика: теория и методика обучения математике в условиях реализации ФГОС общего образования» (модуль «Методы решения заданий итоговой аттестации по математике») | ИПК | Сентябрь 2019 -апрель 2020 |
| 2.2 | Курсы повышения квалификации, реализуемые по накопительной системе, «Система подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по математике» | ИПК | Октябрь - декабрь 2019 |
| 2.3 | Курсы повышения квалификации для учителей русского языка и литературы по дополнительной профессиональной программе «Русский язык и литература: теория и методика преподавания русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС общего образования» (модуль «Организационно-методическая деятельность учителя по подготовке учащихся к итоговой аттестации по русскому языку») | ИПК | Сентябрь 2019 -май 2020 |
| 2.4 | Курсы повышения квалификации, реализуемые по накопительной системе, «Организационно-методическая деятельность учителя по подготовке учащихся к итоговой аттестации по русскому языку» | ИПК | Октябрь - декабрь 2019 |
| 2.5 | Курсы повышения квалификации для учителей иностранного языка по дополнительной профессиональной программе «Иностранный язык: теория и методика обучения иностранному языку в условиях реализации ФГОС общего образования» (модуль «Государственная итоговая аттестация по иностранному языку») | ИПК | Сентябрь 2019 -апрель 2020 |
| 2.6 | Курсы повышения квалификации для учителей истории и обществознания по дополнительной профессиональной программе «История и обществознание: теория и методика преподавания истории и обществознания в условиях реализации ФГОС общего образования» (модуль «Государственная итоговая аттестация по истории и обществознанию») | ИПК | Сентябрь 2019 -май 2020 |
| 2.7 | Курсы повышения квалификации для учителей информатики по дополнительной профессиональной программе «Информатика: теория и методика преподавания информатики в условиях реализации ФГОС общего образования» (модуль «Методика подготовки учащихся к итоговой аттестации по информатике и ИКТ») | ИПК | Сентябрь 2019 -декабрь 2019 |
| 2.8 | Курсы повышения квалификации для учителей физики по дополнительной профессиональной программе «Физика: теория и методика обучения физике в условиях реализации ФГОС общего образования» (модуль «Методы решения заданий итоговой аттестации по физике») | ИПК | Февраль -апрель 2020 |
| 2.9 | Курсы повышения квалификации для учителей географии по дополнительной профессиональной программе «География: теория и методика преподавания географии в условиях реализации ФГОС общего образования» (модуль «Государственная итоговая аттестация по географии») | ИПК | Сентябрь -декабрь 2019 |
| 2.10 | Курсы повышения квалификации для учителей биологии по дополнительной профессиональной программе «Биология: теория и методика преподавания биологии в условиях реализации ФГОС общего образования» (модуль «Подготовка учащихся к итоговой аттестации по биологии») | ИПК | Январь -май 2020 |
| 2.11 | Постоянно действующий семинар «Мето­дическая деятель­ность учителя по подготовке учащихся к государственной ито­говой аттестации по рус­скому языку и математике» | ИПК | Сентябрь 2019 -январь 2020 |
| 2.12 | Информационные семинары «Анализ результатов государственной итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов. Коррекционная работа по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации» | ИПК | Сентябрь 2019 |
| 2.13 | Информационные семинары «Формы и методы подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации» | ИПК | Октябрь -декабрь 2019 |
| 2.14 | Информационные семинары для учителей информатики «Решение задач ЕГЭ по информатике повышенного уровня сложности» | ИПК | Октябрь, декабрь 2019Апрель 2020 |
| 3. | **Проведение процедуры независимой оценки качества образования** |  |  |
| 3.1. | Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА | КОиН, ОО | В течение года |
| 3.2. | Участие в проведении всероссийских, региональных апробаций:-устной части по русскому языку в форме ОГЭ;- устной части по иностранным языкам;- печать контрольно-измерительных материалов в ППЭ;-сканирование экзаменационных работ в ППЭ | КОиН, ОО | В течение года |
| 3.3.  | Организация и проведение (на договорной основе) диагностического тестирования обучающихся 9,11(12)-х классов по русскому языку, математике и учебным предметам по выбору. Анализ результатов | КОиН, ОО | В течение года |
| 3.4.  | Участие обучающихся в национальных исследованиях качества образования  | КОиН, ОО | В течение года  |
| 3.5.  | Участие обучающихся в международных мониториговых исследованиях  | КОиН, ОО | В течение года  |
| 3.6.  | Участие обучающихся во всероссийских проверочных работах  | КОиН, ОО | Апрель-май 2020 года |
| 3.7. | Участие обучающихся в региональных комплексных контрольных работ | КОиН, ОО | По отдельному плану |
| 3.8. | Анализ результатов участия обучающихся в национальных и международных исследованиях качества образования | КОиН, ОО | Май 2020года |
| **Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 1. | Определение объёмов финансирования и составление примерных смет расходов на организацию и проведение ГИА, в том числе на модернизацию системы видеонаблюдения, дооборудование, ППЭ* использование ресурсов ОО
 | КОиН | сентябрь – октябрь 2019года |
| **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** |
| 1. | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | КОиН | В течение года |
| 1.1. | Организация и проведение совещаний, семинаров для:* руководителей ППЭ;
* организаторов ППЭ;
* членов конфликтной комиссии;
* общественных наблюдателей
 | КОиН | февраль - март 2020 года |
| 1.2. | Организация обучения специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в ОО | КОиН | ноябрь 2019 года |
| 1.3. | Организация обучения на муниципальном уровне работников образовательных организаций, назначенных ответственными за внесение сведений в РИС | КОиН | ноябрь 2019года |
| 1.4. | Обучение общественных наблюдателей, в том числе онлайн наблюдателей | КОиН | март - май 2020 года |
| 1.5. | Организация и проведение круглых столов, вебинаров, методических семинаров, заседаний методических объединений учителей | КОиН, ИПК | в течение года |
| 1.6. | Организация обучающих семинаров для членов предметных комиссий-экспертов по программе «Подготовка членов предметных комиссий по проверкеразвернутых ответов (в том числе устных ответов) участников ГИА» | КОиН,ГУ ОЦМКО,председателипредметныхкомиссий | февраль-март 2020 года |
| **Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 1. | **Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2020года:** | КОиН | август 2019 года |
| 1.1. | Сбор заявлений с 8 по 22 августа 2019 года.Проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России | КОиН | август 2019 года |
| 1.2. | Определение организационно-территориальной схемы проведения в г.Новокузнецке государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего по обязательным учебным предметам в сентябре 2020 года | КОиН | август 2019года |
| 1.2.1. | - сроки, места регистрации заявлений на участие в ГИА | КОиН | август 2019 года |
| 1.2.2. | - количество аудиторий в ППЭ | КОиН | август 2019 года |
| 1.2.3. | - количество участников ГИА с указанием перечня выбранных учебных предметов | КОиН | август 2019 года |
| 2. | **Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования** |  |  |
| 2.1. | Обеспечение внесения сведений в региональную информационную систему ЕГЭ, ГВЭ (в соответствии с графиком Рособрнадзора) | КОиН, ИПК | август 2019 года |
| 2.2. | Формирование баз данных: |  |  |
| 2.2.1. | Внесение сведений об ОО, о выпускниках текущего года | КОиН, ИПК, ОО | ноябрь 2019 года |
| 2.2.2. | Внесение сведений о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде |  | ноябрь 2019 года |
| 2.2.3. | Внесение сведений об участниках проведения итогового сочинения (изложения) |  | ноябрь 2019 года |
| 2.2.4. | Внесение сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА |  | февраль 2020 года |
| 2.2.5 | Отнесение участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов |  | ноябрь 2019 года январь 2020 года апрель 2020 года |
| 2.2.6 | Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов |  | в течение 2 дней со дня получения сведений |
| 2.2.7 | Внесение сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели), о членах ГЭК, которым не будут выдаваться электронные подписи |  | март 2020 года, май 2020 года |
| 2.2.8 | Внесение сведений о наличии допуска к прохождению ГИА |  | в течение 2 дней со дня принятия решения |
| 2.2.9 | Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов |  | в течение 2 дней со дня получения |
| 2.2.10 | - сведений о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде |  | февраль 2020 года |
| 2.2.11 | - сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА |  | Январь,февраль2020года(в зависимости отсроковрегистрации) |
| 2.2.12 | Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидовили инвалидов |  | в течение 2 дней со дня получениясведений |
| 2.2.13 | Внесение сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели) |  | март, июль, август 2019 года |
| 2.2.14 | Внесение сведений о наличии допуска к прохождению ГИА |  | в течение 2 дней со дня принятия решения |
| **На всех этапах проведения экзаменов** |  |  |
| 1. | Организация ознакомления участников ГИА-9 с результатами | КОиН | в день полученияпротоколоврезультатов,утвержденныхГЭК |
| 2. | Организация приема и рассмотрения апелляций участников ГИА-9 | КОиН | в сроки работы КК |
| 3. | Содействие в установке в ППЭ систем видеонаблюдения | КОиН, ОО | декабрь 2019 года - май 2020 года |
| 4.. | Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в РИС сведений | КОиН | январь – февраль 2020 года |
| 5. | Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ» | КОиН | в течение учебного года |
| 6. | Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ» | КОиН | в течение учебного года |
| 7. | Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | КОиН | в течение учебного года |
| 8. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году | КОиН | октябрь - ноябрь 2019года |
| 9. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА из числа:* выпускников ОО текущего учебного года;
* обучающихся и выпускников СПО;
* выпускников прошлых лет;
* лиц, не прошедших ГИА в прошлом году;
* лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов
 | КОиН | октябрь - ноябрь 2019года |
| 10. | Согласование количества:- организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего общего образования;* выпускников общеобразовательных организаций;
* выпускников с ограниченными возможностями здоровья
 | КОиН, ОО | октябрь - ноябрь 2019 года |
| 11.. | Контроль миграции выпускников 9-х, 11-х классов общеобразовательных организаций, прибывающих в Кемеровскую область для сдачи ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах региона | КОиН, ОО | Сентябрь 2019года – май 2020года |
| 12. | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования | КОиН, ОО | по отдельному плану-графику в соответствии с графиком Рособрнадзора |
| 13. | Создание и ведение региональной информационной сиситемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования:* об образовательных организациях;
* о ППЭ и аудиторном фонде;
* об участниках ГИА;
* о перечне учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА;
* о руководителях ППЭ;
* об организаторах ГИА в ППЭ;
* об ассистентах в аудиториях ППЭ для оказания необходимой технической помощи участникам из числа детей с ограниченными возможностями здоровья;
* о членах ГЭК, уполномоченных представителях ГЭК;
* о председателях, заместителях председателей и членах предметных комиссий;
* об общественных наблюдателях
 | ИПК, ОО | по отдельному плану-графику |
| 14. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки | КОиН | по отдельному плану-графику |
| 15. | Внесение сведений в РИС об участниках итогового сочинения (изложения) | ИПК, ОО | ноябрь 2019 года |
| 16. | Проведение совещания заместителя Главы города с представителями Новокузнецку по вопросу обеспечения охраны правопорядка в ППЭ, присутствия сотрудников на ППЭ | КОиН | Май 2020 года |
| 17. | Согласование взаимодействия с органами здравоохранения по вопросам обеспечения медицинского сопровождения ГИА | КОиН | Май 2020 года |
| 18. | Согласование взаимодействия с региональными и муниципальными органами исполнительной власти и службами:* внутренних дел;
* здравоохранения;
* противопожарной безопасности;
* связи;
* энергообеспечения
 | КОиН | Май 2020 года |
| 19. | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в предметных комиссиях и конфликтной комиссии | КОиН, ОАО «Ростелеком» |  май 2020 года |
| 20. | Определение объема работ по проверке готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в предметных комиссиях и конфликтной комиссии, ракурса видеокамер, скорости подключения с сети Интернет, требований программно­аппаратного комплекса. Подписание актов готовности. | КОиН, ОО | май 2020 года |
| 21. | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | КОиН | В течение года |
| 22. | Создание специальных условий в ППЭ для участия в ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ:* выпускников с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с заболеванием);
* выпускников образовательных учреждений уголовно­исполнительной системы.
 | КОиН | февраль - май 2020 года |
| 23. | Формирование списков участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья | КОиН | февраль 2020 года |
| 24. | Формирование списков участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, которым необходима специализированная расскадка или организация пункта на дому | КОиН | февраль 2020 года |
| 25. | Формирование списков состава ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ | КОиН | март - апрель 2020года |
| 26. | Определение пунктов проведения экзаменов для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, в том числе пунктов на дому | КОиН | март2020 года |
| 27. | Организация участия в семинарах, вебинарах кандидатов в общественные наблюдатели «Роль общественного наблюдения в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» | КОиН | В течение года |
| 28. | Аккредитация общественных наблюдателей. Выдача удостоверений общественным наблюдателям | КОиН | Май 2020года |
| 29. | Организация участия общественных наблюдателей, в том числе онлайн наблюдателей в дистанционном обучении | КОиН | апрель - май 2020 года |
| 30. | Техническое дооснащение ППЭ | КОиН, ОО | В течение года |
| 30.1. | Приобретение сканеров, принтеров | КОиН, ОО | В течение года |
| 30.2. | Приобретение расходных материалов и канцелярских товаров | КОиН, ОО | В течение года |
| 30.3. | Приобретение оборудования для увеличения количества ППЭ с использованием технологий печать КИМ и сканирования ЭМ в ППЭ | КОиН, ОО | В течение года |
| **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение сайта КОиН, ОО | КОиН, ОО | В течение года  |
| 2. | Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальных сайтах комитета образования и науки, ОО | КОиН, ОО | постоянно |
| 3. | Размещение на сайте КОиН, ОО информации: | КОиН | весь период |
| 3.1. | - о сроках проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | КОиН, ОО | март 2020 года |
| 3.2. | - о сроках и местах регистрации на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  | декабрь 2019 года |
| 3.4. | - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций |  | март 2020 года |
| 3.5. | - о местах расположении ППЭ |  | март 2020 года |
| 3.6. | о сроках, местах и порядке информирования о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  | март 2020 года |
| 4. | Проведение пресс-конференций, совещаний, круглых столов | КОиН | весь период |
| 5. | Организация и проведение информационно­-разъяснительной работы (встречи, вебинары) с выпускниками ОО, выпускниками прошлых лет, планирующими проходить государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, родителями (законными представителями) «Особенности проведения ГИА в 2020 году», в том числе:* о сроках и месте подачи заявления для участия в ГИА;
* о выборе учебных предметов для сдачи ГИА;
* о запрете на наличие средств связи, электронно­вычислительной техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации;
* о запрете на вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных материалов на бумажном или электронном носителях, их фотографирование;
* о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
* о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания;
* о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно и др.
 | КОиН, ОО | декабрь 2019 года - май 2020 года |
| 6. | Информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) о Порядке проведения ГИА в 2019 году через:* информационные письма;
* информационные плакаты;
* родительские собрания;
* круглые столы;
* видеоконференции
 | КОиН, ОО | январь - май 2020 года |
| 7. | Информационная работа (круглые столы, встречи, вебинары) с представителями общественных организаций по повышению эффективности системы общественного наблюдения за проведением ГИА | КОиН | февраль - май 2020 года |
| 8. | Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, с различными категориями участников образовательного процесса | КОиН, ОО | январь - май 2020года |
| 9. | Подготовка и выпуск информационных буклетов, памяток для участников ГИА, педагогов, родителей (законных представителей) | КОиН, ОО | январь - февраль 2020 года |
| 10. | Проведение встреч с выпускниками образовательных организаций по вопросам подготовки и прохождения ГИА в 2020 году | КОиН, ОО | по отдельному графику |
| 11. | Размещение в доступных для участников ГИА местах информационных плакатов, роликов, брошюр- рекомендаций, памяток в течение года | КОиН, ОО | в течение года |
| 12. | Оформление информационных стендов в образовательных организациях по подготовке и проведению ГИА в 2020 году | ОО | в течение года |
| 13. | Проведение единого классного часа для обучающихся выпускных классов, в том числе в режиме видеоконференции | КОиН, ОО | декабрь 2019года, апрель 2020 года |
| 14. | Проведение консультационной поддержки обучающихся, родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА в 2020 году | КОиН, ОО | в течение года |
| 15. | Проведение акции «100 баллов для Победы». Организация встреч с выпускниками прошлых лет, получивших высокие баллы на ЕГЭ | КОиН, ОО | Апрель- май 2020 года |
| 16. | **Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11** | КОиН |  |
| 16.1. | Организация и сопровождение работы телефона «горячей линии» по вопросам государственной итоговой аттестациипо образовательным программам основного общего и среднего общего образования | КОиН | круглогодично |
| 17. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году | КОиН | круглогодично |
| 17.1. | Подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА с участием представителей общественности, СМИ | КОиН | весь период |
| 17.2. | Подготовка публикаций о подготовке и проведении ГИА в СМИ в том числе:о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; о сроках проведения ГИА;о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;о сроках, местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | КОиН | декабрь 2019 года - сентябрь 2020 года |
| 18. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА- 11 в 2018 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО | КОиН | весь период |
| 19. | Проверка официальных сайтов общеобразовательных организаций по вопросам своевременного размещения необходимой, полной и актуальной информации о проведении ГИА в 2020 году | КОиН | декабрь 2019 года - март 2020 года |
| 20. | Мониторинг размещения информации по организации и проведении ГИА на официальных сайтах МОУО и ОО, на информационных стендах ОО | КОиН | декабрь 2019 года - май 2020 года |
| 21. | Проведение классных родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | ОО | в течение года |
| 21.1. | Проведение общешкольных родительских собраний по вопросам проведения ГИА в 2020 году | ОО | в течение года |
| 21.2. | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА- 11 в образовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам | КОиН, ОО | в течение года по отдельному плану |
| 21.3. | Проведение работ в ОО в соответствии с разработанными и утвержденными планами мероприятий по психолого­педагогическому сопровождению и подготовке обучающихся выпускных классов к ГИА | КОиН, ОО | в течение года |
|  | сопровождение подготовки обучающихся к сдаче ГИА», рекомендаций, памяток, брошюр по оказанию психологической помощи участникам ГИА, их родителям | регионального центра психолого­педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности» | в течение года |
| 21.4. | Проведение для обучающихся, родителей (законных представителей), учителей-предметников семинаров, тренингов, консультирования, классных часов, родительских собраний психологами ОО, специалистами Центров психолого-медико-социального сопровождения | КОиН, ИПК, ОО | в течение года |
| 21.5. | Организация и проведение семинаров, тематических консультаций, круглых столов, тренингов, практических семинаров, мастер-классов, методических объединений для специалистов психолого-педагогического сопровождения (педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования) | КОиН, ИПК | в течение года |
| **Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11** |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению | КОиН | в течение года |
| 1.1. | Осуществление проверок:* состояния официальных сайтов общеобразовательных организаций по вопросам своевременного размещения информации о сроках и особенностях проведения ГИА в 2017 году;
* оформления информационных стендов ОО;
* уровня информированности участников ГИА;
* готовности пунктов проведения экзаменов к ГИА на соответствие требованиям, предъявляемым законодательством
 | КОиН | март 2020 года |
| 1.2. | Контроль за выполнением федеральных и региональных нормативных правовых актов и инструктивных методических документов на уровне общеобразовательных организаций. | КОиН | апрель -май 2020 года |
| 1.3. | Анализ обращений на телефоны «горячей линии», выявление типичных затруднений и проведение дополнительной разъяснительной работы | КОиН | в течение года |
| 2. | Осуществления контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | КОиН | в течение года |
| 2.1. | Контроль за соблюдением сроков внесения сведений в РИС | КОиН | в течение года |